## Tabelle 1
Projektname | Mobile Anwendung für Diabetiker - Unterstützung bei Kommunikation, Ernährung und Sport | [24 empty] | vorgelegt von: | [14 empty] | Sami Hassini
Erstprüfer | Prof. Dr. Fischer
Zweitprüfer | Prof. Noss
|  |  | letzte Änderung |  | 2019-12-02
Startdatum | 2019-11-20 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | MS1 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | MS2 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | MS3 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | MS4 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | ABGABE
Enddatum | 2020-01-22 | noch | 51 | von | 63
Fortschritt insg. | 17.86%
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | KW 47 |  |  |  |  | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 01 | [6 empty] | KW 02 | [6 empty] | KW 03 | [6 empty] | KW 04
Konzept | Sami Hassini | 2019-11-20 | 2019-12-03 | 13 | 71.43%
Zielhierarchie | Sami Hassini | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 1 | 100%
Themenfeld/-recherche | Sami Hassini | 2019-11-22 | 2019-11-24 | 2 | 90%
Marktrecherche | Sami Hassini | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2 | 100%
Alleinstellungsmerkmal | Sami Hassini | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 0 | 100%
Kommunikationsmodelle | Sami Hassini | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 1 | 100%
Methodischerrahmen | Sami Hassini | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 10%
Risiken | Sami Hassini | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 1 | 0%
Prozessmodellierung | Sami Hassini | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 12 | 0%
Benutzer-Modellierung | Sami Hassini | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 1 | 0%
Benutzungs-Modellierung | Sami Hassini | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 1 | 0%
Platform Capabilities/Constraints | Sami Hassini | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 0 | 0%
Usability-Goals | Sami Hassini | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 0 | 0%
Anforderungen | Sami Hassini | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 0 | 0%
Style Guide | Sami Hassini | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0 | 0%
Work Reengineering | Sami Hassini | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0 | 0%
Screen Design Standards (SDS) | Sami Hassini | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | 0%
UI Prototyp | Sami Hassini | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2 | 0%
Iterative Evaluation | Sami Hassini | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 1 | 0%
Detailed User Interface Design (DUID) | Sami Hassini | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2 | 0%
Systemmodellierung | Sami Hassini | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 7 | 0%
Systemarchitektur | Sami Hassini | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 1 | 0%
Datenstruktur | Sami Hassini | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0 | 0%
Rest-Spezifikation | Sami Hassini | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 1 | 0%
Anwendungslogik | Sami Hassini | 2019-12-20 | 2019-12-22 | 2 | 0%
Implementation | Sami Hassini | 2019-12-23 | 2020-01-19 | 27 | 0%
Abgabe |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 3